## CHKD (tiềm năng, khả thi, PoC)
x | STT | Tên CHKD | TTP | Thông tin Khách hàng | SPDV triển khai | Giá trị (triệu đồng) | Column 22 | Ngày hình thành CHKD (dd/mm/yyyy) | Đánh giá CHKD (Khả thi/Tiềm năng) | Link kế hoạch triển khai (nếu là dự án đang Poc) | Ngày bắt đầu PoC | Ngày kết thúc PoC | Ghi chú thêm | Báo cáo tuần trước (6/3) | Công việc thực hiện trong tuần báo cáo (13/3) (CHKD đang giai đoan nào, việc đã làm trong tuần cụ thể....) | Kế hoạch thực hiện tuần tới | Vướng mắc và đề xuất LĐ Ban | Chỉ đạo, điều hành của LĐ Ban | Column 2 | @dropdown | Column 1
| 1 | Dự án Nâng cấp Hệ thống giám sát điều hành thông minh tỉnh Ninh Bình (mới)sau sáp nhập Hà Nam Ninh | Ninh Bình | Sở KHCN | VNPT IOC | 24300 | 2025-12-25 | 25/12/2025 | Khả thi |  |  |  |  | - Hoàn thành cập nhật, nâng cấp hệ thống IOC theo yêu cầu của VNPT Ninh Bình | VNPT-IT đã trao đổi với VNPT Ninh Bình về việc xúc tiến dự án nâng cấp IOC tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin từ phía Chủ đầu tư – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, hiện chưa có cập nhật mới liên quan đến kế hoạch của dự án nâng cấp. Ban KDGP đề nghị đầu mối VNPT Ninh Bình tiếp tục theo dõi, làm việc với Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ và thông tin liên quan đến dự án tại địa bàn và thông tin đồng bộ với VNPT-IT. | Tổ chức làm việc đầu mối của VNPT Ninh Bình để dự án chuyển sang giai đoạn: Phê duyệt Báo cáo KTKT |  |  |  |  | Dự án Nâng cấp Hệ thống giám sát điều hành thông minh tỉnh Ninh Bình (mới)sau sáp nhập Hà Nam Ninh của Ninh Bình có giá trị 24300 (SPDV: VNPT IOC )
| 2 | Dự án nâng cấp hệ thống lưu trữ điện tử tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập | Ninh Bình | Sở KHCN | iStorage | 4689 | 2026-01-20 | 20/01/2026 | Tiềm năng |  |  |  |  | - Hoàn thành tiếp nhận các yêu cầu từ VNPT Ninh Bình về nghiệp vụ của hệ thống nâng cấp - Phối hợp TT DAS đánh giá và tư vấn về nghiệp vụ của hệ thống lưu trữ điện tử NBH đáp ứng y/c của địa bàn | Hoàn thành việc tư vấn về nghiệp vụ của hệ thống lưu trữ điện tử cho VNPT NBH làm việc CĐT. | Xúc tiến địa bàn thống nhất kế hoạch làm việc Sở KHCN thống nhất: Lịch tập huấn triển khai cho Sở/Ban/Ngành về hệ thống lưu trữ điện tử tại địa bàn tỉnh Ninh Bình. |  |  |  |  | Dự án nâng cấp hệ thống lưu trữ điện tử tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập của Ninh Bình có giá trị 4689 (SPDV: iStorage )
| 3 | Hệ thống Cổng TTĐT - Portal tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | Sở KHCN | Portal | 26700 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | TT COE đã hoàn thành tư vấn hồ sơ dự toán cho VNPT NBH làm việc chủ đầu tư (Trong thời gian chờ phản hồi từ CĐS, tuần 10 không phát sinh) | Phối hợp VNPT Ninh Bình xúc tiến dự án tại địa bàn. | [5 empty] | Hệ thống Cổng TTĐT - Portal tỉnh Ninh Bình của Ninh Bình có giá trị 26700 (SPDV: Portal )
| 4 | Dự án Trục dữ liệu ngành y tế Thành phố (HOC) | Hà Nội | Sở Y tế | VNPT HOC | 16000 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Đã đưa vào đăng ký nhiệm vụ của Sở Y tế | Đăng ký thực hiện cơ hội vào Quy III/2026. NGoài ra đăng ký thêm 11 cơ hội cho giai đoạn 26-28 | Trao đổi địa bàn để ra kế hoạch vốn |  |  |  |  | Dự án Trục dữ liệu ngành y tế Thành phố (HOC) của Hà Nội có giá trị 16000 (SPDV: VNPT HOC )
| 5 | Dự án nâng cấp trục LGSP TP Hà Nội | Hà Nội | Sở KHCN | VNPT VXP | 12000 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Hoàn thành xây dựng BCĐXCT gửi CĐT Dự kiến thứ 2 ngày 9/3 sang làm việc với Sở KHCN để bảo vệ các tính năng nâng cấp | Do điều khoản trong hợp đồng nên dự kiến tiếp tục vào năm 4/2027 | Tạm dừng |  |  |  |  | Dự án nâng cấp trục LGSP TP Hà Nội của Hà Nội có giá trị 12000 (SPDV: VNPT VXP )
| 6 | Dự án HĐND Số | Hà Nội | HĐND | HĐND | 9000 |  |  | Đang Poc |  |  |  |  | Hoàn thành dựng hệ thống POC cho Thành phố Xây dựng đề xuất chủ trương giá trị 9 tỷ gửi chủ đầu tư | Xây dựng đề xuất chủ trương để đưa vào nhiệm vụ 2026 | Tập trung để phục vụ bầu cử HDND các cấp. Sau bầu cử tiếp tục xúc tiến |  |  |  |  | Dự án HĐND Số của Hà Nội có giá trị 9000 (SPDV: HĐND )
| 7 | Dự án CĐS Đại học Mỏ-Địa chất | Hà Nội | ĐH Mở Địa chất | Tích hợp | 0 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Đề xuất phương án khảo sát đang đợi CĐT phê duyệt lịch khảo sát | Đề xuất phương án khảo sát đang đợi CĐT phê duyệt lịch khảo sát | Yêu cầu LĐ đơn vị sang làm việc để được khảo sát |  |  |  |  | Dự án CĐS Đại học Mỏ-Địa chất của Hà Nội có giá trị 0 (SPDV: Tích hợp )
| 8 | IB2500586546-00 - Mua sắm Thiết bị CNTT | Đồng Tháp | Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp | CNTT khác | 4797 |  |  | Khả thi |  |  |  | VTT tự thực hiện gói thầu này | Đã ký hợp đồng. Số HĐ 01/HĐCNTT/SXD-VNPT, ngày 12/02/2026 | Đã ký hợp đồng. Xúc tiến thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký | Theo dõi phối hợp triển khai dự án | Chưa có |  |  |  | IB2500586546-00 - Mua sắm Thiết bị CNTT của Đồng Tháp có giá trị 4797 (SPDV: CNTT khác )
| 9 | Cổng thông tin điện tử Thành Phố Cần Thơ | Thành Phố Cần Thơ |  |  | 2000 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Đã gửi báo giá, hồ sơ kỹ thuật sang sở KHCN, đang chờ sở tiếp tục xem xét, thực hiện mời thầu => Pending ( lý do pending: giải thể TT IOC VPUB -> chưa giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ trách mới nên chưa thể tiếp tục) | Dự án đang pending, do chưa có đơn vị phụ trách mới | Tiếp tục theo dõi tình hình dự án, chờ phiên họp HĐND. |  |  |  |  | Cổng thông tin điện tử Thành Phố Cần Thơ của Thành Phố Cần Thơ có giá trị 2000 (SPDV: )
| 10 | Cửa khẩu số tại cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | Sở KHCN tỉnh Đồng Nai | Cửa khẩu số | 0 | 2026-02-27 | 2/27/2026 | Tiềm năng |  |  |  | Chưa có kinh phí | Thứ Ba ngày 03/03/2026 họp trao đổi dự án CKS với thành phần tham dự gồm: VT ĐNI, TT DGS, TT COE và CQĐB. Kế hoạch dự án: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oElUZlWifZDouZncr64DpTnJmeU9Rh5rl-jY86pVtEE/edit?usp=sharing | TT COE p/h với VTĐNI, TT DGS xây dựng dự toán. | Tiếp tục theo dõi phối hợp theo kế hoạch https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oElUZlWifZDouZncr64DpTnJmeU9Rh5rl-jY86pVtEE/edit?usp=sharing |  |  |  |  | Cửa khẩu số tại cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Đồng Nai của Đồng Nai có giá trị 0 (SPDV: Cửa khẩu số )
| 11 | Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông | Tây Ninh | Ban Quản Lý Dự Án Xã Tuyên Thạnh | VNPT ICS | 3073 | 2026-02-11 | 11/02/2026 | Khả thi |  |  |  |  | Đang xét thầu | Có kết quả trúng thầu (ngày 12/3) | Thương thảo hợp đồng |  |  |  |  | Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông của Tây Ninh có giá trị 3073 (SPDV: VNPT ICS )
| 12 | Dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng | Sở KHCN | CSDL NNMT CSDL XD và giao thông CSDL Du lịch CSDL Y tế CSDL không gian địa lý Và các hệ thống ứng dụng phụ trợ | 594000 | 2026-04-26 | 26/04/2024 | Khả thi |  |  |  |  | Ngày 26/2/2026: Tổ chức họp giải trình các quyển, nội dung thay đổi, khối lượng, dự toán, cũng như nội dung cần khảo sát bổ sung --> dự kiến tuần (2/3-6/3) các PdM sẽ ra b/c bảo vệ giải pháp với các Sở/Ngành (Chờ thông tin chính thức từ địa bàn LDG) Ngày 02/3/2026: LDG gửi vb nhờ IT hỗ trợ cử người tham gia khảo sát, bc bảo vệ giải pháp với các Sở/Ngành từ 03/3-07/3. | VNPT IT thực hiện hỗ trợ địa bàn bổ sung lại nội dung các phiếu KS + B/c NCKT sau đợt khảo sát => đã gửi lại cho CĐT | Sẵn sàng p/h rà soát, cập nhật hồ sơ khi có thông tin từ địa bàn |  |  |  |  | Dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng của Lâm Đồng có giá trị 594000 (SPDV: CSDL NNMT CSDL XD và giao thông CSDL Du lịch CSDL Y tế CSDL không gian địa lý Và các hệ thống ứng dụng phụ trợ )
| 13 | Dự án_LGSP: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh | Lâm Đồng | Sở KHCN | VNPT VXP | 9000 | 2025-12-22 | 22/12/2025 | Khả thi |  |  |  |  | Bổ sung các nội dung cập nhật theo hướng dẫn 5591/BCA vào hồ sơ dự án cho LDG. IT đã gửi lại file tài liệu cập nhật bổ sung các nội dung, cấu hình máy chủ phù hợp theo hướng dẫn mới của BCA | IT gửi lại file KH thuê cập nhật thêm một số nội dung liên quan mô hình kết nối, mô tả mô hình kết nối cho địa bàn LDG. | Sẵn sàng p/h rà soát, cập nhật hồ sơ khi có thông tin từ địa bàn |  |  |  |  | Dự án_LGSP: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh của Lâm Đồng có giá trị 9000 (SPDV: VNPT VXP )
| 14 | Dự án_CCVC: mở rộng triển khai CCVC trên toàn tỉnh LDG mới | Lâm Đồng | Sở Nội Vụ | VNPT CCVC | 19000 | 2025-08-05 | 05/08/2025 | Khả thi |  |  |  |  | TT COE đang tư vấn các nội dung phát sinh chi phí để LDG đưa vào báo giá cho KH. IT đã gửi lại file hồ sơ đã bổ sung các key + mô hình logic phù hợp theo NĐ 45 cho LDG | VNPT IT thực hiện hỗ trợ địa bàn tư vấn hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ theo y/c từ địa bàn | Sẵn sàng điều phối các đơn vị hỗ trợ địa bàn khi có thông tin |  |  |  |  | Dự án_CCVC: mở rộng triển khai CCVC trên toàn tỉnh LDG mới của Lâm Đồng có giá trị 19000 (SPDV: VNPT CCVC )
| 15 | Dự án_iGate: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh | Lâm Đồng | VP UBND | VNPT iGATE | 23000 | 2025-12-25 | 25/12/2025 | Khả thi |  |  |  |  | Phối hợp các đơn vị (COE, DAS) hỗ trợ hồ sơ => dự án đã được đăng tải KHLCNT trên cổng thầu Chờ đăng thầu (dự kiến sang tuần) => sẵn sàng hỗ trợ địa bàn khi có thông tin chính thức. | P/h các đơn vị IT rà soát các key cho hồ sơ dự án | Sẵn sàng hỗ trợ khi gói dự án được phát hành |  |  |  |  | Dự án_iGate: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của Lâm Đồng có giá trị 23000 (SPDV: VNPT iGATE )
| 16 | Dự án_iOffice: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | Lâm Đồng | Sở KHCN | VNPT iOFFICE | 9702 | 2025-09-18 | 18/09/2025 | Khả thi | [5 empty] | P/h các đơn vị (COE, DAS) hỗ trợ nội dung kỹ thuật, chi phí cho KH thuê theo y/c địa bàn | Sẵn sàng điều phối các đơn vị hỗ trợ địa bàn khi có thông tin |  |  |  |  | Dự án_iOffice: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Lâm Đồng có giá trị 9702 (SPDV: VNPT iOFFICE )
| 17 | Gói thầu thuê dịch vụ CNTT: “Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan cho các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025-2028” | Nghệ An |  |  | 9268 | 2025-12-23 | 23/12/2025 | Khả thi |  |  |  | Liên quan Sở Nội vụ nên Bầu cử xong mới thực hiện ký hợp đồng. | Thương thảo hợp đồng | Chờ ký hợp đồng | Chờ ký hợp đồng |  |  |  |  | Gói thầu thuê dịch vụ CNTT: “Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan cho các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025-2028” của Nghệ An có giá trị 9268 (SPDV: )
| 18 | Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn | Sở KHCN | VNPT iOffice | 12000 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | Phối hợp VNPT LSN, TT DAS đánh giá bổ sung các yêu cầu nâng cấp, chuẩn bị cho hợp đồng mới. | TT DAS đánh giá bổ sung các yêu cầu nâng cấp, chuẩn bị cho hợp đồng mới. Soạn PO gửi LSN | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lạng Sơn của Lạng Sơn có giá trị 12000 (SPDV: VNPT iOffice )
| 19 | Đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng số phân tích dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 | Lạng Sơn | Sở KHCN | VNPT DataLake | 200200 |  |  | Khả thi |  |  |  | Tổng mức đầu tư 200.200; Phần mềm: ~60.000 | Phối hợp CoE, DGS tư vấn, hỗ trợ thuyết minh và dự toán sơ bộ nội dung Nâng cấp Datalake và xây dựng Data lakehouse. | Phối hợp CoE, DGS bổ sung thuyết minh và báo giá phần mềm Datalake theo yêu cầu của Sở Tài chính LSN | Tiếp tục phối hợp tư vấn, bám sát dự án |  |  |  |  | Đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng số phân tích dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 của Lạng Sơn có giá trị 200200 (SPDV: VNPT DataLake )
| 20 | Thuê hệ thống Quản lý đất đai iLIS Phú Thọ | Phú Thọ | Sở NNMT | VNPT iLIS | 0 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | Phối hợp với ATTT, GEO IT, CLOUD tổ chức họp với địa bàn Phú Thọ; tư vấn các hạng mục hạ tầng, ATTT và phần mềm. | Phối hợp với COE xây dựng dự toán cho iLIS Phú Thọ | Tiếp tục phối hợp tư vấn, bám sát dự án |  |  |  |  | Thuê hệ thống Quản lý đất đai iLIS Phú Thọ của Phú Thọ có giá trị 0 (SPDV: VNPT iLIS )
| 21 | Thuê dịch vụ CCVC tỉnh Tuyên Quang (gia hạn HĐ thuê dịch vụ) | Tuyên Quang | Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang | VNPT CCVC | 0 | 2026-02-10 | 10/02/2026 | Khả thi |  |  |  |  | Phối hợp TT COE, TT DAS bổ sung thuyết minh khung chính phủ số để hoàn thiện quyển Kế hoạch thuê | Đã gửi bản Kế hoạch thuê cho VNPT TQG review | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Thuê dịch vụ CCVC tỉnh Tuyên Quang (gia hạn HĐ thuê dịch vụ) của Tuyên Quang có giá trị 0 (SPDV: VNPT CCVC )
| 22 | Thuê dịch vụ 1022 tỉnh Tuyên Quang (web, app, tổng đài, callbot) (5 năm) | Tuyên Quang | Sở KHCN tỉnh Tuyên Quang | VNP 1022 | 15046 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Đã phối hợp cùng TT COE, VNPT Media gửi dự toán cho VNPT TQG | Tiếp tục theo dõi phối hợp, chờ thẩm định phê duyệt dự toán KH thuê | Tiếp tục theo dõi phối hợp, chờ thẩm định phê duyệt dự toán KH thuê |  |  |  |  | Thuê dịch vụ 1022 tỉnh Tuyên Quang (web, app, tổng đài, callbot) (5 năm) của Tuyên Quang có giá trị 15046 (SPDV: VNP 1022 )
| 23 | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (TBMT : IB2600052865-00) | Gia Lai | Sở VHTTDL | VNPT ICS | 418 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Nộp thầu-Đang xét thầu | Nộp thầu-Đang xét thầu | Nộp thầu-Đang xét thầu |  |  |  |  | Nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (TBMT : IB2600052865-00) của Gia Lai có giá trị 418 (SPDV: VNPT ICS )
| 24 | Triển khai TTTM ICS tại xã Ia Pnôn | Gia Lai | Xã Ia Pnôn | VNPT ICS | 850 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | Tiếp cận đề xuất, làm rõ thêm giải pháp | Hoàn thiện hồ sơ thầu | Hoàn thiện hồ sơ thầu |  |  |  |  | Triển khai TTTM ICS tại xã Ia Pnôn của Gia Lai có giá trị 850 (SPDV: VNPT ICS )
| 25 | Tư vấn dự toán dự án nâng cấp HSSK trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ | Sở y tế Phú Thọ | VNPT HSSK | 6000 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | Tổ chức lập group tư vấn địa bàn xây dự toán nâng cấp hệ thống HSSK Sở Y tế. Hiện PTO đang gửi sang Sở KHCN xin ý kiến thẩm định và sẽ trao đổi lại sau | Chờ ý kiến thẩm định của Sở KHCN để trao đổi thực hiện các bước tiếp theo | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Tư vấn dự toán dự án nâng cấp HSSK trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ của Phú Thọ có giá trị 6000 (SPDV: VNPT HSSK )
| 26 | Dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Bệnh án điện tử năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân | Cà Mau | Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân | VNPT EMR | 811 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | Khả thi |  |  |  |  | theo dõi các đơn vị phối hợp chuẩn bị và nộp HS dự thầu | Theo dõi địa bàn tham dự Thầu, chờ kết quả Thầu | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Bệnh án điện tử năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân của Cà Mau có giá trị 811 (SPDV: VNPT EMR )
| 27 | Đề án Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 và Cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉnh Sơn La (Geoportal) | Sơn La |  |  | 30000 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | Đang xây dựng đề án, đã thống nhất nội bộ IT (CLSP, KTHT, GeoIT, NNS và KDGP). ngày 6/3/2026 họp báo cáo tiến độ khách hàng. dự kiến hoàn thành quý I/2026 | Chỉnh sửa đề án với các nội dung sau: - Sửa thêm về các tác nhân: Cán bộ xã, khuyến nông cộng đồng,... - Ứng dụng blockchain trong mảng truy xuất nguồn gốc - Ứng dụng kết nôi cung cầu trong nông sản | Hoàn thiện đề án gửi Sở NNMT đánh giá, cho ý kiến |  |  |  |  | Đề án Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030 và Cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉnh Sơn La (Geoportal) của Sơn La có giá trị 30000 (SPDV: )
| 28 | Nâng cấp Hệ thống IDP Hải Phòng Bổ sung phân quyền ứng dụng và đồng bộ dữ liệu người dùng | Hải Phòng | Sở KHCN HPG | VNPT IDP | 0 |  |  | Tiềm năng |  |  |  |  | Đã họp trao đổi, phối hợp làm rõ yêu cầu của Sở KHCN HPG, cùng TT DGS gửi báo giá cho tỉnh. | Họp trao đổi phối hợp cùng COE, HPG gửi báo giá mới cho KH | Theo dõi phối hợp dự án |  |  |  |  | Nâng cấp Hệ thống IDP Hải Phòng Bổ sung phân quyền ứng dụng và đồng bộ dữ liệu người dùng của Hải Phòng có giá trị 0 (SPDV: VNPT IDP )
| 29 | Đề án hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 định hướng đến năm 2025 | Hải Phòng |  |  | 0 |  |  | Tiềm năng |  |  |  | Chưa có, đang làm đề án xin ngân sách | Đã họp trao đổi, phối hợp làm rõ yêu cầu của Sở và sửa đề án phù hợp. | Theo dõi phối hợp dự án | Theo dõi phối hợp dự án |  |  |  |  | Đề án hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 định hướng đến năm 2025 của Hải Phòng có giá trị 0 (SPDV: )
| 30 | Chuyển đổi số CSDL, kho dữ liệu y tế Hải Phòng | Hải Phòng | Sở Y tế HPG | VNPT HOC | 0 |  |  | Tiềm năng | [5 empty] | 13/3/26 đã cùng DMS, HPG trình bày giải pháp tại hội nghị , khảo sát hiện trạng KH | Theo dõi phối hợp xúc tiến dự án |  |  |  |  | Chuyển đổi số CSDL, kho dữ liệu y tế Hải Phòng của Hải Phòng có giá trị 0 (SPDV: VNPT HOC )
| 31 | Nâng cấp PAKN tích hợp AI Hải Phòng | Hải Phòng | Sở KHCN HPG | VNPT AI | 0 |  |  | Tiềm năng | [5 empty] | Họp trao đổi địa bàn, đôn đốc AI đánh giá và cho ý kiến về thuyết minh dự án | Theo dõi phối hợp dự án |  |  |  |  | Nâng cấp PAKN tích hợp AI Hải Phòng của Hải Phòng có giá trị 0 (SPDV: VNPT AI )
| 32 | Thuê dịch vụ hệ thống Bệnh án điện tử năm 2026 -2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình | Cà Mau | Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình | VNPT EMR | 724 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | Khả thi |  |  |  |  | theo dõi các đơn vị phối hợp chuẩn bị và nộp HS dự thầu | Theo dõi địa bàn tham dự Thầu, chờ kết quả Thầu | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Thuê dịch vụ hệ thống Bệnh án điện tử năm 2026 -2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình của Cà Mau có giá trị 724 (SPDV: VNPT EMR )
| 33 | Đề án Chuyển đổi số toàn diện cho phường Long An | Tây Ninh | UBND Phường Long An |  | 184000 | 2026-03-01 | 01/03/2026 | Khả thi |  |  |  | "Tổng mức đầu tư ~184.000 Phần mềm ~11.500" | Phối hợp COE đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án | Phối hợp COE góp ý BCCT | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Đề án Chuyển đổi số toàn diện cho phường Long An của Tây Ninh có giá trị 184000 (SPDV: )
| 34 | Thuê dịch vụ Kho dữ liệu dùng chung VNPT DataLakeHouse | Tuyên Quang | Sở KHCN TQG | VNPT Data LakeHouse | 36900 | 2026-01-21 | 21/01/2026 | Tiềm năng |  |  |  |  | TT COE đang trao đổi với TT DGS để làm rõ, thống nhất chi phí của IT | Đã gửi dự toán cho VNPT TQG review | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Thuê dịch vụ Kho dữ liệu dùng chung VNPT DataLakeHouse của Tuyên Quang có giá trị 36900 (SPDV: VNPT Data LakeHouse )
| 35 | IB2600073186 Thuê dịch vụ nền tảng trục chia sẻ LGSP; kết nối với NGSP | Tuyên Quang | Sở KHCN TQG | VNPT VXP | 1253 | 2026-02-01 | 02/01/2026 | Khả thi |  |  |  |  | Phối hợp TT COE, TT DGS xây dựng hồ sơ tham dự thầu. Đóng thầu ngày 07/3/2026 | Đã trúng thầu. Ngày phê duyệt KQLCNT 11/03/2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp triển khai |  |  |  |  | IB2600073186 Thuê dịch vụ nền tảng trục chia sẻ LGSP; kết nối với NGSP của Tuyên Quang có giá trị 1253 (SPDV: VNPT VXP )
| 36 | Thuê Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và Quản lý hồ sơ giáo dục thuộc “Hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Cao Bằng” giai đoạn 2026-2028 | Cao Bằng | Sở GD và ĐT CBG | IOC EDU vnEdu HSS | 8900 | 2025-01-11 | 01/11/2025 | Khả thi |  |  |  |  | Đang phối hợp với TT COE điều chỉnh lại dự toán thuê dịch vụ 33 tháng theo yc của CĐT | Đã gửi dự toán cho VNPT CBG review | Tiếp tục theo dõi phối hợp dự án |  |  |  |  | Thuê Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và Quản lý hồ sơ giáo dục thuộc “Hệ sinh thái giáo dục thông minh tỉnh Cao Bằng” giai đoạn 2026-2028 của Cao Bằng có giá trị 8900 (SPDV: IOC EDU vnEdu HSS )
| 37 | Phối hợp triển khai giải pháp AI tích hợp Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung Tp.HCM | Tp.HCM | Trung tâm Chuyển đổi số và Sở Khoa học và Công nghệ | VNPT ioffice + AI |  | 2026-03-05 | 5/3/2026 | Tiềm năng |  |  |  |  | VNPT IT (COE, DAS) đang phối hợp với VNPT AI tổ chức đánh giá nhu cầu của địa bàn/khách hàng, dựa trên văn bản đề nghị số 590/VNPT.TPHCM-KDGP của VNPT Tp.HCM | VNPT HCM đang tiếp tục làm rõ nhu cầu của khách hàng để đặt hàng với DAS và VNPT AI | DAS-AI-địa bàn: thống nhất danh sách chức năng có thể thí điểm trên QLVB địa bàn TP.HCM |  |  |  |  | Phối hợp triển khai giải pháp AI tích hợp Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung Tp.HCM của Tp.HCM có giá trị (SPDV: VNPT ioffice + AI )
| 38 | Phần mềm quản lý và điều hành tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | Sở KHCN tỉnh Đồng Nai | VNPT iOffice, VNPT iStorage | 10000 | 2025-05-05 | 5/5/2025 | Khả thi | TT DAS đang p/h với VTĐNI xây dựng kế hoạch điều chỉnh IOF ĐNI. | iStorage đang thử nghiệm từ ngày 21/8/2025. | 6 tháng | Dự kiến 10.000/thuê 5 năm (2026-2030) | VTĐNI có gửi vb 514/VNPT-ĐNi-TTKDGP Báo cáo tình hình triển khai Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc (iOffice V5) tại tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ngày 4/3/2026 đã có cuộc họp giữa Ban KDGP, TT DAS, TT DGS và VTĐNI. Sau buổi họp, chị Yến TeamLead đã gửi email tới các đơn vị nội dung trao đổi thống nhất trong cuộc họp. Sau buổi họp này, trong buổi chiều cùng ngày, TT DAS đã họp với VTĐNI trao đổi làm rõ các vấn đề về iOffice ĐNI nêu trong văn bản 514. Sau đó, bạn Vinh TT DAS đã gửi email phản hồi VTĐNI thông tin về xử lý và phối hợp theo văn bản 514/VNPT-ĐNi-TTKDGP ngày 26-02-2026. | TT DAS đã thống nhất với nội dung mà ĐNI đề xuất để giữ khách hàng: 1- VNPT Đồng Nai chuẩn bị 1 hạ tầng DEV/BETA riêng để chủ động đẩy nhanh tiến độ, không ảnh hưởng đến các Tỉnh/TP khác triển khai iOffice V5. 2- Thống nhất sẽ có ưu tiên riêng cho phần phối hợp OS của VNPT Đồng Nai để đáp ứng nhanh nhu cầu của Khách hàng để giữ chân Theo đó, TT DAS p/h với VTĐNI triển khai các công việc tiếp theo sau: 1- Phối hợp với địa bàn có link kế hoạch cụ thể. 2- Phối hợp sizing, hướng dẫn cài đặt, chuyển giao vận hành phần Dev/Beta riêng trên hạ tầng VNPT Đồng Nai cấp phát. 3- Rà soát các bước phối hợp trên file quy trình OS mà VTĐNI đề xuất. Theo dõi và đảm bảo chất lượng dự án. | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Phần mềm quản lý và điều hành tỉnh Đồng Nai của Đồng Nai có giá trị 10000 (SPDV: VNPT iOffice, VNPT iStorage )
| 39 | Nâng cấp hệ thống Email tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | Sở KHCN tỉnh Ninh Bình | VNPT mail | 2800 |  |  | Khả thi |  |  |  |  | - Điều phối nội bộ VNPT-IT phối hợp VNPT Ninh Bình lập dự toán nâng cấp hệ thống | VNPT-IT phối hợp đầu mối VNPT NBH hoàn thành dự toán nâng cấp gửi VNPT Ninh Bình làm việc CĐT | Phối hợp VNPT Ninh Bình để xúc tiến, cập nhật tiến độ dự án tại địa bàn |  |  |  |  | Nâng cấp hệ thống Email tỉnh Ninh Bình của Ninh Bình có giá trị 2800 (SPDV: VNPT mail )
m | 40 | Dự án iOffice mở rộng chức năng | Vĩnh Long | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long | IOFFICE | 1300 | 2026-03-09 | 09/03/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | Tiếp cận khảo sát | Xúc tiến đề xuất phương án triển khai |  |  |  |  | Dự án iOffice mở rộng chức năng của Vĩnh Long có giá trị 1300 (SPDV: IOFFICE )
| 41 | Dự án Ban QL KDL Mũi Cà Mau | Cà Mau | Ban QL KDL Mũi Cà Mau |  | 2.5 | 2025-01-01 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Chuyển thông tin Địa bàn phối hợp sử dụng SPDV của VNPT Media | theo dõi các đơn vị phối hợp | theo dõi các đơn vị phối hợp |  |  |  |  | Dự án Ban QL KDL Mũi Cà Mau của Cà Mau có giá trị 2,5 (SPDV: )
| 42 | Thi sát hạch lái xe phục vụ Công an tỉnh Cà Mau | Cà Mau | Công an tỉnh Cà Mau |  |  | 2025-12-01 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Địa bàn tham khảo PA của KGG | theo dõi các đơn vị phối hợp | theo dõi các đơn vị phối hợp |  |  |  |  | Thi sát hạch lái xe phục vụ Công an tỉnh Cà Mau của Cà Mau có giá trị (SPDV: )
| 43 | Chuyển đổi số xã Sông Đốc | Cà Mau | Xã Sông Đốc-CMU | CĐS cấp xã phường |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Chuyển đổi số xã Sông Đốc của Cà Mau có giá trị (SPDV: CĐS cấp xã phường )
| 44 | Chuyển đổi số phường Bạc Liêu | Cà Mau | Phường Bạc Liêu-CMU | CĐS cấp xã phường |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Chuyển đổi số phường Bạc Liêu của Cà Mau có giá trị (SPDV: CĐS cấp xã phường )
| 45 | Số hóa vùng nuôi – HTX Tân Hưng | Cà Mau | Sở Nông nghiệp và Môi trường-CMU | VNPT AIMS |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Số hóa vùng nuôi – HTX Tân Hưng của Cà Mau có giá trị (SPDV: VNPT AIMS )
| 46 | Nền tảng trợ lý ảo GenAI | Cà Mau | Sở Khoa học và Công nghệ-CMU | Gen AI |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Nền tảng trợ lý ảo GenAI của Cà Mau có giá trị (SPDV: Gen AI )
| 47 | Bình dân học vụ số (vnCitizens + LMS) | Cà Mau | Sở Giáo dục và Đào tạo-CMU | vnCitizens |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Bình dân học vụ số (vnCitizens + LMS) của Cà Mau có giá trị (SPDV: vnCitizens )
| 48 | SOC – Giám sát an ninh mạng toàn tỉnh | Cà Mau | Công an tỉnh-CMU | ATTT khác |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm(Thí điểm đến 31/3/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | SOC – Giám sát an ninh mạng toàn tỉnh của Cà Mau có giá trị (SPDV: ATTT khác )
| 49 | Dự án chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn năm 2026 – 2027 | Cà Mau | Sở Y tế-CMU | CNTT khác |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | đang điều chỉnh dự thảo bảo cáo đề xuất chủ trương, theo các góp ý của các sở và UB | đang điều chỉnh dự thảo bảo cáo đề xuất chủ trương, theo các góp ý của các sở và UB | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Dự án chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn năm 2026 – 2027 của Cà Mau có giá trị (SPDV: CNTT khác )
| 50 | dự án Nâng cấp Cổng Du lịch thông minh và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Du lịch tỉnh Cà Mau | Cà Mau | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-CMU | CNTT khác |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương | phối hợp đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | dự án Nâng cấp Cổng Du lịch thông minh và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Du lịch tỉnh Cà Mau của Cà Mau có giá trị (SPDV: CNTT khác )
| 51 | Triển khai thí điểm Nền tảng phân tích dữ liệu data lakehouse tích hợp cung cấp dữ liệu cho hệ thống IOC | Cà Mau | Sở Khoa học và Công nghệ-CMU | VNPT Data Lakehouse |  | 2025 | 2025 | Tiềm năng |  |  |  |  | Triển khai thí điểm (Thí điểm đến hết 06/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Triển khai thí điểm (Thí điểm đến hết 06/2026), xúc tiến hình thành cơ hội kinh doanh trong năm 2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp | Đề nghị Lãnh đạo Ban trao đổi, đôn đốc cấp lãnh đạo VNPT Cà Mau tăng cường làm việc với các sở, ngành và địa phương để sớm xác định phạm vi, đồng thời tổ chức triển khai các hệ thống VNPT-IT/VNPT-AI đã chuẩn bị, làm cơ sở chuyển các CHKD trong Thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể |  |  |  | Triển khai thí điểm Nền tảng phân tích dữ liệu data lakehouse tích hợp cung cấp dữ liệu cho hệ thống IOC của Cà Mau có giá trị (SPDV: VNPT Data Lakehouse )
| 52 | Thuê phần mềm Cơ sở dữ liệu và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | An Giang | Sở Khoa học và Công nghệ-AGG | VNPT IOC | 14888 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Khả thi |  |  |  | CHKD được tập trung trong 2026, AGG đang bám sát khách hàng | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất |  |  |  |  | Thuê phần mềm Cơ sở dữ liệu và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của An Giang có giá trị 14888 (SPDV: VNPT IOC )
| 53 | Xây dựng triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang | An Giang | Sở Y tế-AGG | VNPT HIS | 5000 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Tiềm năng |  |  |  | Đang chờ hội đồng phê duyệt BCKTKT | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất |  |  |  |  | Xây dựng triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Bệnh viện tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang của An Giang có giá trị 5000 (SPDV: VNPT HIS )
| 54 | Dự án Học Bạ số cấp tiểu học | An Giang | Sở Giáo dục và Đào tạo-AGG | vnEdu HBĐT | 20800 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Tiềm năng |  |  |  | Đang trình chủ trương kinh phí (dự án có liên doanh) Sang 2026 Sở có kế hoạch lập dự án mới | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất |  |  |  |  | Dự án Học Bạ số cấp tiểu học của An Giang có giá trị 20800 (SPDV: vnEdu HBĐT )
| 55 | Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai (iLIS) và Nông nghiệp số (AIMS) | An Giang | Sở Nông nghiệp và Môi trường-AGG | VNPT iLIS, VNPT AIMS | 78232 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Khả thi |  |  |  | Thuê dịch vụ CNTT bao gồm hạ tầng 5 năm (2026 – 2030) | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất |  |  |  |  | Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai (iLIS) và Nông nghiệp số (AIMS) của An Giang có giá trị 78232 (SPDV: VNPT iLIS, VNPT AIMS )
| 56 | Nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo tỉnh An Giang | An Giang | Sở Khoa học và Công nghệ-AGG | VNPT VSR | 1000 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Tiềm năng |  |  |  | Hiện tại đang phối hợp Sở KHCN thực hiện dự án nâng cấp hệ thống VSR dự toán dự án mới quy mô dự kiến 1,2 tỷ | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất | Chủ động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN để đảm bảo tiến độ tốt nhất |  |  |  |  | Nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo tỉnh An Giang của An Giang có giá trị 1000 (SPDV: VNPT VSR )
| 57 | Đề án Xây dựng và Triển khai Tổng thể Giải pháp Đô thị Thông minh tại Phường Rạch Giá | An Giang | UBND Phường Rạch Giá | Nhiều SPDV |  | 2026-12-03 | 12/03/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | 12/03/2026 tham gia thư mời về việc Trao đổi, tư vấn triển khai Trung tâm điều hành thông minh Rạch Giá | - Chủ động bám sát địa bàn để kịp thời nắm bắt các diễn biến và nhu cầu thực tế tại Phường Rạch Giá. - Duy trì theo dõi sát sao các thông tin chỉ đạo và cập nhật mới nhất về Khung kiến trúc ĐTTM để đảm bảo đề án luôn đúng định hướng. - Chủ động phối hợp chặt chẽ với COE và GPCN. |  |  |  |  | Đề án Xây dựng và Triển khai Tổng thể Giải pháp Đô thị Thông minh tại Phường Rạch Giá của An Giang có giá trị (SPDV: Nhiều SPDV )
| 58 | Dự án Du lịch thông minh cho xã Yên Đồng - Tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | Sở KHCN tỉnh Ninh Bình | DLTM | 800 | 2026-01-03 | 01/03/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | - Tổ chức họp trao đổi giữa VNPT NBH và VNPT-IT về phạm vi dự án và tư vấn giải pháp cho VNPT Ninh Bình làm việc với CĐT | Trao đổi đầu mối VNPT Ninh Bình xúc tiến dự án CHKD mới (lập dự toán, xúc tiến VNPT Ninh Bình làm việc với CĐT). |  |  |  |  | Dự án Du lịch thông minh cho xã Yên Đồng - Tỉnh Ninh Bình của Ninh Bình có giá trị 800 (SPDV: DLTM )
| 59 | CSDL thẩm định, cấp phép xây dựng TP Đà Nẵng | Đà Nẵng | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | CSDL Cấp phép xây dựng | 5700 |  |  | Tiềm năng | [5 empty] | Phía Sở XD DNG đã gửi VB xin ý kiến Bộ XD về việc triển khai dự án tại địa phương có tính trùng lặp với dự án CSDL cấp Bộ hay không (cũng do VNPT làm). Hiện chưa có VB trả lời của Bộ XD. | Tiếp tục theo dõi, phối hợp với CĐT |  |  |  |  | CSDL thẩm định, cấp phép xây dựng TP Đà Nẵng của Đà Nẵng có giá trị 5700 (SPDV: CSDL Cấp phép xây dựng )
m | 60 | Hệ thống quản lý đền bù và GPMB | Đà Nẵng | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | Nhóm C | 5000 | 2026-12-03 | 12/3/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | Phối hợp TT GeoIT, địa bàn xúc tiến đề xuất giải pháp với CĐT | Tiếp tục công tác xúc tiến cơ hội kinh doanh với CĐT |  |  |  |  | Hệ thống quản lý đền bù và GPMB của Đà Nẵng có giá trị 5000 (SPDV: Nhóm C )
| 61 | Hệ thống Bộ Chỉ số và theo dõi, giám sát nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh | Bắc Ninh | VP UBND tỉnh | VSR | 9000 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Tiềm năng | [5 empty] | Hoàn thiện báo cáo KTKT hỗ trợ chủ đầu tư, chờ CĐT thành Lập hội đồng thẩm định phê duyệt | Tiếp tục phối hợp hỗ trợ địa bàn, bám nắm thông tin, hỗ trợ viết hồ sơ khi có yêu cầu | Chưa phát sinh vướng khó |  |  |  | Hệ thống Bộ Chỉ số và theo dõi, giám sát nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh của Bắc Ninh có giá trị 9000 (SPDV: VSR )
| 62 | Trợ lý ảo AI phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra tỉnh | Bắc Ninh | Thanh tra tỉnh | Nhóm C | 1600 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | Khách hàng đang pending | Dự kiến tuần tới tiếp xúc khách hàng để khởi động dự án | Chưa phát sinh vướng khó |  |  |  | Trợ lý ảo AI phục vụ chỉ đạo điều hành của Thanh tra tỉnh của Bắc Ninh có giá trị 1600 (SPDV: Nhóm C )
| 63 | Truyền thanh thông minh Xã tân yên | Bắc Ninh | UBND xã Tân Yên | ICS | 3300 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | Lập xong BCĐX, chờ CĐT phê duyệt dự án chuyển sang giai đoạn thầu | Tiếp tục hỗ trợ khách hàng khi có QĐ phê duyệt triển khai chuẩn bị hồ sơ thầu | Chưa phát sinh vướng khó |  |  |  | Truyền thanh thông minh Xã tân yên của Bắc Ninh có giá trị 3300 (SPDV: ICS )
| 64 | Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Nâng cấp từ hệ thống VSR cũ tỉnh đã triển khai) | Lai Châu | Sở KHCN tỉnh | VSR | 1700 | 2025-01-10 | 01/10/2025 | Tiềm năng | [5 empty] | Hoàn thiện xây dựng hệ thống hỗ trợ địa bàn thực hiện điều chỉnh bổ sung các yêu cầu của CĐT, hoàn thiện KH thuê cho chủ đầu tư, xây dựng báo giá gửi địa bàn, địa bàn đang cân đối và làm việc với CĐT để hoàn thiện thủ tục, chốt PO với IT | Tiếp tục trao đổi với địa bàn để thống nhất nội dung triển khai như đã thực hiện, hỗ trợ các thông tin yêu cầu khác bổ sung nếu có | Chưa phát sinh vướng khó |  |  |  | Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Nâng cấp từ hệ thống VSR cũ tỉnh đã triển khai) của Lai Châu có giá trị 1700 (SPDV: VSR )
| 65 | Hệ thống thử nghiệm phần mềm VNPT iLis cho tỉnh Lai Châu | Lai Châu | Trung tâm VP DDKDDD- Sở TNMT | iLis | 1200 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | Tiềm năng | [5 empty] | 2025 KH chư có nguồn, hiện đang thực hiện xin nguồn bổ sung và tháng 6.2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Hệ thống thử nghiệm phần mềm VNPT iLis cho tỉnh Lai Châu của Lai Châu có giá trị 1200 (SPDV: iLis )
m | 66 | Nền tảng Cửa khẩu số tỉnh Cao Bằng cho 2 cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh | Cao Bằng | UBND Tỉnh Cao Bằng | Cửa khẩu số | 13900 | 2026-09-03 | 09/03/2026 | Khả thi | [5 empty] | Đã gửi file kế hoạch triển khai + khái toán chi phí để VNPT CBG xúc tiến trình UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương, cấp ngân sách triển khai | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Nền tảng Cửa khẩu số tỉnh Cao Bằng cho 2 cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh của Cao Bằng có giá trị 13900 (SPDV: Cửa khẩu số )
| 67 | Bản đồ số vùng trồng nguyên liệu thuốc lá | Cao Bằng | UBND Tỉnh Cao Bằng | VNPT Green |  | 2025-01-12 | 01/12/2025 | Đang Poc |  | 2025-01-12 |  |  |  | Đang phối hợp với VNPT CBG hoàn thiện các tính năng bổ sung cho khối chính quyền trên hệ thống, đề xuất các giải pháp trong việc nhân rộng cây trồng, vật nuôi để báo cáo đề xuất kết quả với UBND Tỉnh. Dự kiến sẽ có buổi làm việc giữa VNPT báo cáo kết quả với LĐ Tỉnh trong tháng 3/2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Bản đồ số vùng trồng nguyên liệu thuốc lá của Cao Bằng có giá trị (SPDV: VNPT Green )
| 68 | Hệ thống Quản lý thông tin môi trường (VNPT iEnvironment) | Thái Nguyên | Sở NNMT tỉnh Thái Nguyên | VNPT iEnvironment |  | 2026-06-01 | 06/01/2026 | Đang Poc |  | 2026-06-01 |  |  |  | Phối hợp với VNPT TNN, TT GEO IT chỉnh sửa lỗi, hoàn thiện các yc bổ sung từ phía KH | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Hệ thống Quản lý thông tin môi trường (VNPT iEnvironment) của Thái Nguyên có giá trị (SPDV: VNPT iEnvironment )
| 69 | Trung tâm điều hành thông minh IOC | Cao Bằng | UBND Tỉnh Cao Bằng | VNPT IOC | 7500 | 2025-05-12 | 05/12/2025 | Khả thi | [5 empty] | Đang chờ ý kiến thẩm định của Sở KHCN để thực hiện các bước tiếp theo | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Trung tâm điều hành thông minh IOC của Cao Bằng có giá trị 7500 (SPDV: VNPT IOC )
| 70 | Hệ thống Đánh giá xếp loại Cơ quan hành chính, Cán bộ CCVC | Cao Bằng | Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng | Nhóm C |  | 2026-01-03 | 01/03/2026 | Tiềm năng | [5 empty] | Phối hợp với TT DAS, VNPT CBG đề xuất các nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc giữa VNPT và UBND tỉnh Cao Bằng ngày 16/3/2026 | Tiếp tục theo dõi phối hợp |  |  |  |  | Hệ thống Đánh giá xếp loại Cơ quan hành chính, Cán bộ CCVC của Cao Bằng có giá trị (SPDV: Nhóm C )

## Hợp đồng
Tuần báo cáo (13/3)
STT | Tên dự án | TTP | Giá trị dự án (triệu đồng) | Ngày ký HĐ (dd/mm/yyyy) | Ngày yêu cầu nghiệm thu (dd/mm/yyyy) | Kế hoạch triển khai (Gắn link kế hoạch chế độ view) | Tiến độ dự án (Sớm/Đúng/Trễ) | PM dự án | Ghi chú thêm | công việc thực hiện trong tuần 10 (6/3) | Công việc thực hiện trong tuần báo cáo | Kế hoạch thực hiện tuần tới | Vướng mắc và đề xuất LĐ Ban | Chỉ đạo, điều hành của LĐ Ban
1 | Gói thầu số 17: thiết bị công nghệ thông tin dự án: đầu tư xây dựng công trình bệnh viện ung bướu tỉnh kiên giang, quy mô 400 giường + Liên danh với Cty TNHH Siêu thị Nguyễn Đăng + Ngày ký HĐ: 25/10/2025 | An Giang | 23840 | 2025 | 25/10/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13XgdwBLd4olCIXgB4U1bEAyI0xD6VzYYmhVZ4ut5yTk/edit?gid=1626661306#gid=1626661306 | Đúng tiến độ | PDM Y tế: Hoàng Đình Ngự 0836512368 hoangdinhngu@vnpt.vn —-------- PDM iOffice: Hà Đức Minh 0942046371 minhhd@vnpt.vn | Trong đó: + Cty TNHH Siêu thị Nguyễn Đăng: 9.910.288.000 + VNPT: 13.929.712.000 | Đã nghiệm thu giai đoạn 1, đang thực hiện theo tiến độ kế hoạch. | Dự kiến 20/3 sẽ có server, GPCN sẽ vào cài đặt theo kế hoạch | Dự kiến 20/3 sẽ có server, GPCN sẽ vào cài đặt theo kế hoạch
2 | Kho Dữ liệu dùng chung tỉnh Sơn La | Sơn La | 4700 | 16/01/2026 | 31/03/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oiP4rqovlwx6Mt9WNsyjcIv1pZ3RO5bvEL3tiAZU7Cg/edit?gid=0#gid=0 | Đúng tiến độ | PDM Nguyễn Công Thị - 0948471705 Nguyễn Ngọc Điệp - PGĐ KDGP SLA - 0912424666 |  | Kiểm thử, chạy thử, xử lý lỗi Đã hoàn thành dựng hệ thống, hiện đang trong quá trình kiểm thử và bàn giao đưa vào sử dụng (Dự án đang trong tiến độ) | VNPT SLA có buổi làm việc báo cáo tiến độ thực hiện Phần mềm Kho dữ liệu với sở KHCN, những vấn đề còn tồn đọng sau buổi họp: 1, Sở đang yêu cầu thêm chức năng tổng hợp báo cáo Vd: các sở ngành đã tích hợp được bao nhiêu dữ liệu lên kho, đã cập nhật được bao nhiêu bản ghi. 2, Dữ liệu excel sau khi chỉnh sửa thêm trường cột trong bảng sẽ như thế nào 3, xây dựng dashboard dựa trên những dữ liệu API và excel đã tích hợp trên hệ thống 4, đẩy nhanh tiến độ tích hợp dữ liệu API của PM CSDL KHCN, CSDL Ngành Công Thương | Tiếp tục chạy thử, ghi nhận ý kiến và hoàn thiện
3 | HĐ Nâng cấp công nghệ của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco): đang trong giai đoạn triển khai | Tp.HCM | 8570 | 15/10/2026 | 31/3/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGNiKG2zpk6mPeunhAZTAK2H00xo5aIb/edit?gid=995110037#gid=995110037 | Đúng tiến độ | Phạm Tấn Bằng - VNPT HCM |  | Đã ký PO, đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu | Hoàn thiện toàn bộ các chức năng phần mềm và khắc phục các lỗi phát sinh, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định
4 | Hợp đồng Triển khai bổ sung các dịch vụ tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (chứng thực điện tử | Tp.HCM | 4300 | 19/12/2026 | 31/03/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wh6TZd6G_DJ67vGG06-1ZLR88Vet8x2P/edit?gid=2117927655#gid=2117927655 | Đúng tiến độ | Phạm Tấn Bằng - VNPT HCM |  | Đang triển khai theo tiến độ, dự kiến nghiệm thu trong tháng 3/2026 | thủ tục nghiệm thu với KH
5 | Hệ thống Cổng thông tin thành phố Hà Nội và các Cổng thành phần | Hà Nội | 17900 |  | 25/3/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YNo9W42DRDN0RyHVDFZxG-QVxtG9InCMWyveont1RE/edit?gid=0#gid=0 |  | Vũ Huy Trung |  | Dự án triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch
6 | TB6: Thiết bị hệ thống thông tin bệnh án điện tử (Hạng mục số 12) | Đồng Nai | 56000 | 2025-12-15 | 31/03/2026 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B56F06KAUrGva6P76Ia7HovGozQ22pvD0KrcnJYRig8/edit?gid=0#gid=0 | Đúng tiến độ | Nguyễn Khắc Vũ GĐ P.GP TT KDGP VNPT Đồng Nai | (Theo thông tin ngày 9/2 từ VTĐNI, VTĐNI đã trao đổi các CSYT cùng p/h ký nghiệm thu để kết thúc dự án. Các vấn đề chưa đầy đủ về chức năng VNPT ĐNI đã viết cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Theo đó, TT DMS tiếp tục p/h với VTĐNI hoàn thiện các hệ thống) |  | VTĐNI đang trao đổi các CSYT cùng p/h ký nghiệm thu. Do bên nhà thầu cung ứng thiết bị đang vướng chưa cung cấp được, nên là thời gian thực hiện gói thầu đang dời qua ngày 31/3. Về phía VNPT, - VTĐNI đang p/h với Ngân hàng và TT DMS hoàn thành thanh toán gạch nợ cho đơn vị BVĐK Bình Phước. Hiện tại nhân lực bên phía DNI đang trao đổi lại với phía ngân hàng chỉnh sửa và cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. - Bên cạnh đó thì còn 2 đầu mục là cài đặt hệ thống local EMR, cái này vẫn đang delay do bên thi công lắp đặt họ chưa hoàn thiện được server. | Tiếp tục theo dõi phối hợp. Đôn đốc, cập nhật tiến độ nghiệm thu dự án giữa VTĐNI và CĐT.
7 | Dự án thuê dịch vụ CNTT: Xây dựng CSDL tập trung và hệ thống thông tin phục vụ CĐS trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại Trường chính trị tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | 5700 |  | 30/03/2026 | Phối hợp đầu mối VNPT Ninh Bình rà soát thống nhất BBNT & BBĐS dự án, đầu mối p/h VNPT Ninh Bình trình LĐ TT KDGP - VNPT Ninh Bình ký xác nhận. | Đúng tiến độ | Nguyễn Đình Hùng | Ban KDGP - VNPTIT đã gửi văn bản số: 571/KDGP ngày 06/02/2025 V/v: Xác nhận hoàn thành đơn hàng phần mềm Thư viện số trường Chính trị tỉnh Ninh Bình |  | Trao đổi đầu mối nghiệm thu đối soát của VNPT Ninh Bình. Hiện địa bàn đã trình LĐ TT KDGP - VNPT NBH để xác nhận BBNT, BBĐS dự án với VNPT-IT | Đôn đốc, cập nhật tiến độ BBNT, BBĐS dự án giữa VNPT NBH và VNPT-IT.
8 | Gói thầu 05: Thuê hệ thống thông tin đất đai | Lạng Sơn | 14800 | 2026-01-05 | 3/2026 | Hệ thống đã triển khai. Hiện TT GeoIT đã cập nhật, hoàn thiện chức năng và đang chờ đơn vị kiểm thử độc lập kiểm tra lại để hoàn thiện thủ tục. (dự kiến trong tháng 3) | Đúng tiến độ | Vũ Minh Hiệu - TT GeoIT 0946552316 | (Thời gian dự kiến triển khai theo HĐ là 28/01/2026, tuy nhiên hệ thống còn 1 số chức năng chưa đáp ứng đúng yêu cầu của kiểm thử độc lập, nên chưa được nghiệm thu. TT GeoIT đang tiếp tục p/h đơn vị kiểm thử hoàn thiện. Về phần hồ sơ VTT đã thống nhất với CĐT về thời gian ký thủ tục, chưa gặp vướng mắc) |  | P/h đơn vị kiểm thử độc lập hoàn thiện kiểm thử chức năng | Tiếp tục phối hợp hoàn thiện nghiệm thu dự án
9 | Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin tạo lập cơ sở dữ liệu và Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu số ngành công thương tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030 | Quảng Ninh | 13500 | 2026-01-09 | 3/2026 | Hệ thống đã triển khai và hoàn thành tạo lập dữ liệu. Đang chờ sang Sở báo cáo để tổ chức đào tạo nghiệm thu. (dự kiến trong tháng 3) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YOR_7fko4ILmfhlxG2eJhggQcnkqoQWqkEyuXHZ_dBo/edit?gid=1862932421#gid=1862932421 | Đúng tiến độ | Nguyễn Trung Nam - MDS - 0918836649 | (Thời gian dự kiến triển khai theo HĐ là 09/02/2026, tuy nhiên cần thêm thời gian để tạo lập dữ liệu và chờ sang Sở báo cáo để tổ chức đào tạo nghiệm thu, dự kiến trong tháng 3, hiện chưa phát sinh vướng mắc) |  | Chuẩn bị kế hoạch đào tạo báo cáo Sở. Import dữ liệu ngành công thương lên hệ thống. | Tiếp tục hỗ trợ import dữ liệu và thực hiện đào tạo khi Sở duyệt kế hoạch.
10 | Gói thầu số 04: Cập nhật cơ sở dữ liệu (CHKD: Cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang lên Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia” năm 2025) | An Giang | 1750 |  | 30/4/2026 | Đang xúc tiến công đoạn nghiệm thu với khách hàng. | Đúng tiến độ | Lê Sỹ Hậu 0888012333 hauls@vnpt.vn |  |  | Đang xúc tiến công đoạn nghiệm thu với khách hàng. | Đang xúc tiến công đoạn nghiệm thu với khách hàng.
11 | Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn | 5900 | 2026-02-23 | 4/2026 | Hệ thống đã triển khai. TT SI đang phối hợp chuẩn bị và nâng cấp tính năng đáp ứng nghiệm thu. | Đúng tiến độ | Đào Xuân Trường - SI - 0842988596 |  |  | Xây dựng bộ hồ sơ nghiệm thu. Tiếp nhận & đánh giá yêu cầu nâng cấp chức năng từ KH. | Tiếp tục phối hợp hoàn thiện nghiệm thu dự án.
12 | Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các CQNN trên địa bàn tỉnh | Lạng Sơn | 1650 | 2026-02-24 | 23/03/2026 | Hệ thống đã triển khai. Hiện đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu. | Đúng tiến độ | Nguyễn Hoài Linh - DAS - 0945100001 |  |  | Xây dựng bộ hồ sơ nghiệm thu. | Tiếp tục phối hợp hoàn thiện nghiệm thu dự án.
13 | Thuê phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh | 3240 | 27/2/2026 | 31/3/2026 | Hệ thống đã triển khai. Hiện đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu. | Đúng tiến độ | Dũng - TT KDGP BNh - 0913333055 | Hệ thống đã hoàn thiện triển khia trước cho khách hàng, phục vụ đồng bộ dữ liệu hồ sơ khoảng 6500 HS lên hệ thống quốc gia, hiện chỉ hoàn thiện hồ sơ ký bàn giao cho khách hàng để quyết toán giá trị hợp đồng, kỹ thuật đã hoàn thành. |  | Hoàn thiện các tài liệu liên quan trong việc cung cấp dịch vụ: Tài liệu HDSD, quản trị hệ thống... để thực hiện bàn giao nghiệm thu với khách hàng (hệ thống đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo yêu cầu, than quyết toán hợp đồng...) | Tiếp tục phối hợp với khách hàng để ký bàn giao nghiệm thu hệ thống cho khách hàng, làm thủ tục đề nghị thanh toán hợp đồng | Không vướng mắc
14 | IB2500586546-00 - Mua sắm Thiết bị CNTT | Đồng Tháp | 4795 | 12/02/2026 | 12/06/2026 | Triển khai các thiết bị CNTT theo danh mục của HĐ 120 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực | Đúng tiến độ | Huỳnh Thanh Phước - VTT ĐTP | VTT tự thực hiện gói thầu này |  | Theo dõi, phối hợp triển khai dự án | Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai dự án | Chưa có

## Lưu ý
MỘT SỐ LƯU Ý KHI NHẬP LIỆU CHO BÁO CÁO TUẦN
1 | Link kế hoạch thực hiện cần chi tiết: rõ người, rõ việc, tiến độ Link mở chế độ View để người xem báo cáo có thể xem được
2 | Giá trị dự án là :triệu đồng
3 | Thêm thì thêm ở cuối và tô đỏ lên nhé!
4 | ĐẶC BIỆT tiến triển dự án tuần này so với tuần trước
5 | Nếu có thay đổi bất kỳ cái gì ở cột dữ liệu đã có thì tô đỏ lên nhé

## Tổng hợp
TỔNG HỢP
1 | Tổng số các cơ hội đang xúc tiến: | 70
2 | Tổng số hợp đồng đang triển khai | 14
3 | Tổng doanh thu dự kiến năm 2026
4 | Thay đổi so với tuần trước:
Xúc tiến thêm được bao nhiêu cơ hội
Bao nhiêu cơ hội mới được cấp vốn và số tiền
|  | Bao nhiêu HĐ được ký mới và doanh thu ghi nhận mới năm 2026 (triệu đồng) | Ký mới năm 2026 | 9
Giá trị năm 2026